План создания условий для реализации ФГОС

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

 в МБОУ СШ № 69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| **I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО** |
| 1. | Проведение мониторинга оценки условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. | Июнь 2016 года | Заместитель директора по УВР Матвеева И.А. | Самоанализ школы по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, психолого-педагогического сопровождения и обеспечения беспрепятственного доступа в ОО. |
| 2. | Разработка плана создания условий для реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. | Июнь 2016 года | Заместитель директора по УВР Матвеева И.А. | Утвержденный план создания условий для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 3. | Разработка раздела программы развития школы на 2016-2021 год по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга. | Август, сентябрь 2016 года | Директор Чеменев Д.В.Заместитель директора по УВР Матвеева И.А.Заместитель директора по УВР Скурихина С.Н.Рабочая группа  | Утвержденная программа развития школы на 2016-2021 год. |
| **II. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО** |
| 1. | Разработка план-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Май 2016 года | Заместитель директора по УВР Скурихина С.Н. | Утвержденный план-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.Сформированная заявка на повышение квалификации в ККИПК и ПК РО. |
| 2. | Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2016 года – май 2017 года | Заместитель директора по УВР Скурихина С.Н. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
| 3. | Организация работы по введению в штатное расписание должности тьютера. | Август, сентябрь 2016 года | Директор Чеменев Д.В. | Укомплектованность штата квалифицированными кадрами в соответствии с направленностью АОП. |
| **Ш. Материально-техническое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО** |
| 1. | Установка пандуса. | 2017 год | Заместитель директора по АХР Матюшина Н.М. | Обеспечение доступности ОО для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. |
| 2. | Установка опорных поручней в санитарно-гигиенических помещениях, устройство креплений для костылей, тростей. | 2017 год | Заместитель директора по АХР Матюшина Н.М. | Создание безбарьерной среды для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. |
| 3. | Установка кнопки вызова в санитарно-гигиенических помещениях. | 2017 год | Заместитель директора по АХР Матюшина Н.М. | Создание безбарьерной среды для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. |
| 4. | Монтаж поручней дополнительных разделительных. | 2017 год | Заместитель директора по АХР Матюшина Н.М. | Обеспечение доступности ОО для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. |
| 5. | Перенос выключателей и розеток. | 2017 год | Заместитель директора по АХР Матюшина Н.М. | Создание безбарьерной среды для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. |
| **IV. Информационное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО** |
| 1. | Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» | Июнь 2016 года | Лаборант школы Астафьев С.В. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе школы. |
| 2. | Информационное сопровождение на сайте школы о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно  | Заместитель директора по УВР Матвеева И.А.Лаборант школы Астафьев С.В. | Информирование о проводимой в школе работе по введению ФГОС ОВЗ. |
| 3. | Проведение совещаний, семинаров, педсоветов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2016 года – май 2017 года | Директор Чеменев Д.В.Заместитель директора по УВР Матвеева И.А.Заместитель директора по УВР Скурихина С.Н | Информированность педагогов по введению ФГОС ОВЗ. |
| 4. | Размещение на сайте школы методических наработок педагогов по реализации ФГОС ОВЗ. | Постоянно | Заместитель директора по УВР Скурихина С.Н.Лаборант школы Астафьев С.В. | Обобщение и распространение опыта собственной деятельности. |

Директор МБОУ СШ № 69 Д.В.Чеменев