Состав участников рабочей группы МБОУ СШ № 69

по изменению качества преподавания учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | ФИО (полностью) | должность | Курируемые направления работы рабочей группы | Контакты (е-mail, Телефон) |
| 1. | Скурихина Светлана Николаевна | Заместитель директора по УВР | Организационно-управленческая деятельность | Svetlana69007@rambler.ru89082173612 |
| 2. | Курец Анастасия Владимировна | Заместитель директора по ВР | Программа духовно-нравственного воспитания | Kurets82@mail.ru89504108520 |
| 3. | Круглик Светлана Степановна | Зав. кафедрой учителей начальных классов, учитель ОРКСЭ | Организационно-методическая деятельность | Vip.kruglik777@mail.ru89831587335 |
| 4. | Хусаинова Ольга Дмитриевна | Учитель ОРКСЭ | Организационно-методическая деятельность | ol-sim-xus@yandex.ru89504058401 |
| 5. | Лисник Василина Александровна | Педагог-психолог | Программа духовно-нравственного воспитания | School69@krsnet.ru89535887699 |

Дорожная карта МБОУ СШ № 69 по изменению качества преподавания учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| Организационно-управленческий блок |
| 1. | Участие в городском совещании об организации свободного и добровольного выбора модулей ОРКСЭ | 16.02.17 | Скурихина С. Н., Слижевич Т. М., Хусаинова О. Д. | Информированность участников. Подготовка к проведению общешкольного родительского собрания.  |
| 2. | Формирование рабочей группы по изменению качества преподавания курса | Февраль 2017 | Скурихина С. Н. | Разработка дорожной карты по изменению качества преподавания курса ОРКСЭ |
| 3. | Проведение общешкольного родительского собрания с приглашением представителей религиозных конфессий | 28.02.17 | Скурихина С. Н. | Информирование родителей (законных представителей) уч-ся о содержании и назначении предмета. Обеспечение свободного выбора модулей. |
| 4.  | Анкетирование родителей по поводу выбора модулей курса. Обработка результатов. | Март 2017 | Круглик С. С. | Формирование групп учащихся для изучения отдельных модулей предмета  |
| 5. | Рассмотрение вопроса обеспечения добровольного выбора модулей курса ОРКСЭ для изучения уч-ся в 2017-2018 уч. году на административной планерке, заседании методического совета | Апрель 2017 | Скурихина С. Н. | Мониторинг выбора родителями (законными представителями) модулей курса, планирование деятельности по обеспечению условий для качественного преподавания курса |
| 6. | Определение состава педагогов, формирование заявки на повышение квалификации по ОРКСЭ. Заказ недостающих учебников | Апрель-май 2017 | Скурихина С. Н., Коваленко Е. В. (библиотекарь) | Создание условий для осуществления качественного преподавания всех модулей |
| 7. | Открытые уроки по ОРКСЭ и ОДНК НР, интегрированные уроки | Май 2017, и по запросам родителей | Скурихина С. Н., учителя ОРКСЭ | Обеспечение открытости в преподавании, привлечение родительской общественности к учебно-воспитательному процессу |
| Организационно-методический блок |
| 1. | Размещение информационных материалов о курсе на сайте школы | Февраль 2017 | Оператор ЭВМ | Обеспечение открытости и доступности информации о курсе и проведении родительского собрания |
| 2. | Индивидуальные консультации для родителей по выбору модулей | Март 2017 | Учителя ОРКСЭ, классные руководители | Оказание помощи в осознанном выборе модулей курса ОРКСЭ |
| 3. | Заседание рабочей группы «Анализ качества преподавания ОРКСЭ. Пути решения проблем на уровне ОУ» | Май 2017 | Скурихина С. Н. | Изменение качества преподавания ОРКСЭ с учетом условий ОУ, использование позитивного опыта прошлых лет |
| 4. | Участие в семинарах разного уровня, деятельности РМО учителей ОРКСЭ по вопросам преподавания  | В течение учебного года | Учителя-предметники | Обобщение и тиражирование успешных практик преподавания |
| 5. | Участие в конкурсных процедурах (конкурс методических материалов) | В течение учебного года | Учителя-предметники | Обобщение и тиражирование методических материалов |
| 6. | Заседание рабочей группы «Система оценивания результатов ОРКСЭ. Самооценка школьников» | Декабрь 2017 | Учителя-предметники | Использование альтернативных форм оценивания при безотметочной системе по предмету  |
| Мероприятия, обеспечивающие продолжение изучения курса ОРКСЭ на уровне общего образования (программа духовно-нравственного воспитания) |
| 1. | Классные родительские собрания по рассмотрению части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений | Май 2017 | Классные руководители | Включение в учебный план 5 классов предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» |
| 2. | Заседание рабочей группы «Формирование УУД средствами предметов ОРКСЭ и ОДНК НР. Развитие понятийного аппарата» | Октябрь 2017 | Круглик С. С., Хусаинова О. Д. | Реализация программы духовно-нравственного воспитания школьников |
| 3. | Организация и проведение школьной олимпиады по ОРКСЭ и ОДНК среди 4-5 кл. | Декабрь 2017 | Круглик С. С. | Расширение кругозора у уч-ся, привитие интереса к истории и культуре России |
| Иные мероприятия |
| 1. | Школьный фестиваль национальных культур | Январь 2018 | Лисник В. А. | Воспитание толерантного отношения к представителям разных национальностей |
| 2. | Выставки творческих работ учащихся | Май 2017 | Курец А. А. | Развитие творческих способностей, коммуникативных умений, расширение кругозора уч-ся |
| 3. | Экскурсии «Тропинка к храму», «Лесосибирск – город деревянного зодчества» | В течение учебного года | Курец А. В., учителя ОРКСЭ | Формирование уважительного отношения к различным мировоззрениям и религиям, развитие интереса к истории города, края и страны |
| 4. | Общешкольный праздник «Масленица» | Март 2017 | Курец А. В., классные руководители | Развитие коммуникативной культуры через КТД, творческих способностей уч-ся, формирование опыта совместной детско-взрослой деятельности |