**Отчет о выполнении программы " Среднесрочного развития " за период с 01.02.2023г по 01.06.2023г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Задача *(в соответствии с дорожной картой)* | Название мероприятия *(в соответствии с дорожной картой)* | Дата проведения *(в соответствии с дорожной картой, конкретная дата)* | Ссылка на документ, подтверждающий выполнение |
| 1 | Выявить учащихся «группы риска» их индивидуальные способности и интересы.  (8-е классы) | 1.Входная диагностика учащихся 8 классов «Учебная мотивация» для выявления обучающихся «группы риска» | 02.02-03.02.2023 | 1. Аналитическая справка психолога. В диагностике приняли участие 66 обучающихся.  - средний уровень мотивации 20 человек  - сниженный уровень мотивации 44 человека  - низкий уровень мотивации-2 человека.  Выявили обучающихся группы риска. |
| 2. Анкетирование родителей по выявлению индивидуальных способностей и интересов детей. | 21-22.02.2023 | 2. Аналитическая справка психолога. В диагностике приняли участие 60 родителей.  По результатам диагностики выявлены направления индивидуальных интересов детей:  - творческое направление-17  - спортивное направление-23  - техническое направление-9  - естественно-научное-6  - социально-экономическое-5 |
| 2 | Организовать эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений. | 1.Тематические занятия с родителями  в клубе «Успешный родитель». | 16.02, 16.03, 20.04, 18.05 | 1.Программа клуба «Успешный родитель» выставлена на сайт.  https://69shkola.ru/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/ |
| 2.Тематические родительские собрания «Низкая учебная мотивация» | 15.03, 25.04.2023 | 2. Тематические родительские собрания в 8-х классах проходили в соответствии с планом воспитательной работы |
| 3.Индивидуальные консультации с родителями, педагогами, обучающимися «группы риска» | Родители четверг с 19.00-20.00;  Педагоги и обучающиеся пятница с 14-15.00. | 3. Индивидуальные консультации для родителей проходили каждый четверг с 19.00-20.00.  Консультации с педагогами и обучающимися каждую пятницу в течение двух месяцев (март, апрель). |
| 3 | Совершенствовать профориентационную работу | 1.Посещение выставки «Образование.  Профессия и карьера» | 15-17.02.2023 | 1.Обучающиеся 8-х классов посетили выставку  в МВДЦ «Сибирь» «Образование. Профессия и карьера». |
| 2.Обязательное участие обучающихся  8-х классов в проекте «ПроеКТОрия» | 25.04.2023 | 2. <https://vk.com/wall-139682996_4908?access_key=82958e9b9940b55c86> |
| 3. Посещение в СУЗ и ВУЗ в дни открытых дверей | 04.03.2023 Медуниверситет «Точка кипения»;  25.03.2023-День открытых дверей в Медуниверситете;  25.04 — профориентация от РЦФГ;    26.04.2023  29.04.2023 | 3. <https://vk.com/wall-85951828_11845?access_key=aa0ec129bb3b435080>  <https://vk.com/wall-138932744_2659?access_key=322e7d89bdc5774269>  <https://vk.com/wall-203368827_39321?access_key=2e95d1f66249ab77f9>  <https://vk.com/wall-203368827_39399?access_key=4db4105a0e329c8dbb>  Участие обучающихся 8-х классов в рамках Краевого Чемпионата «Профессионалитет» в проф-пробах  КГБПОУ «Красноярском колледже отраслевых технологий и предпринимательства»; в Колледже сфер услуг и предпринимательства;  Участие обучающихся школы на Единый день открытых мастерских в рамках регионального Чемпионата федерального проекта «Профессионалитет» в МВДЦ Сибирь |
| 4. Обсуждение с родителями возможных перспектив профессионального самоопределения (родительские собрания, индивидуальные консультации). | 25.05, 14.05 | 4. Обсуждение с родителями обучающихся 8-х классов систематически проходило на собраниях. 10 родителей посетили выставки и дни открытых дверей в высших учебных заведениях и средних учебных заведениях. |